## sprint 1 - 延长一周
王祥 | 响应事件
买衣服流程页面
舒凌垚 | 找模型
| irr ui editor 学习画界面 | 1.衣服类型
2.搜索
徐非凡 | 完成试穿页面 | 包含试穿部分核心功能

## sprint 1问题记录
task | 问题描述 |  | 解决方案 | 方案
搭ui引擎 | 要进一步修改 |  |  | sprint1延长一周
整合 |  |  |  | sprint2压缩一周
ui布局，响应事件处理 | 50，响应没做完
准备下个sp
场景管理器
整合
增强现实
release
准备下一个sp
| 目标 | 现实 | 问题
衣服建模 | 20 | 8 | 安软件，模型资源不是很好找，最后决定开会员，

## Sprint 1 - version 1
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
王祥 | 搭ui引擎 | bar: 1 to 4
整合 | bar: 5 to 6
ui布局，响应事件处理 | bar: 7 to 10
准备下个sp | bar: 11 to 14
徐非凡 | 场景管理器 | bar: 1 to 4
整合 | bar: 5 to 6
增强现实 | bar: 7 to 10
release | bar: 11
准备下一个sp | bar: 12 to 14
舒凌 | 衣服建模 | bar: 1 to 7
倪垚 | 写test** | bar: 1 to 10
舒凌垚 | 测试 | bar: 11 to 14