## Product Backlog
Product Backlog
第一版 |  | 重新制定 | 第二版 |  | 优先级重定义 | 第三版 |  | 2015.4.24
Sprint 1 | 读取camera | 删除 | Sprint 1 | 可执行界面 | 保留 | Sprint 1 | 可执行界面 | 验收标准
| 作为一名顾客，顾客打开程序，点击开始试衣按钮，程序界面上实时显示出硬件摄像头采集到的信息，达到镜子的效果。 |  |  | 用户打开程序，看到一个执行的界面，通过界面可以了解软件的具体功能。 |  |  | 用户打开程序，看到一个执行的界面，通过界面可以了解软件的具体功能。
Sprint 2 | 寻找marker | 修改 |  | marker定位渲染衣物 | 保留 |  | marker定位渲染衣物 | 验收标准
| 作为一名顾客，打开软件，穿上带有marker的特制衣服，程序检测出marker，并将其用红线将其标记显示出来。 |  |  | 固定后对准摄像头，打开程序点击试衣按钮，在视频中的用户身上出现一件衣服，并且可以旋转。 |  |  | 固定后对准摄像头，打开程序点击试衣按钮，在视频中的用户身上出现一件衣服，并且可以旋转。
| 确定camera位置 | 删除 | Sprint 2 | 控制衣物大小 | 保留 | Sprint 2 | 控制衣物大小 | 验收标准
| 作为一名顾客，打开软件，穿上带有marker的特制衣服，站在camera前面，marker上叠加出了一些特定几何体。 |  |  | 用户进入试衣功能，通过marker将衣服显示在身上，通过按键控制衣服，可以使得视频中的衣服放大或缩小。 |  |  | 用户进入试衣功能，通过marker将衣服显示在身上，通过按键控制衣服，可以使得视频中的衣服放大或缩小。
Sprint 3 | 解析3D衣服模型并渲染 | 修改 | Sprint 3 | 衣物切换 | 保留 | Sprint 3 | 衣物切换 | 验收标准
| 作为一名顾客，打开软件，穿上带有marker的特制衣服，虚拟的衣服模型叠加在用户身体前，虚拟衣服随着用户的移动而移动。 |  |  | 用户通过试衣功能将marker显示在身上，通过点击按键，可以完成对于视频中的衣服的切换。 |  |  | 用户通过试衣功能将marker显示在身上，通过点击按键，可以完成对于视频中的衣服的切换。
Sprint 4 | 分享到朋友圈 | 修改 | Sprint 4 | 分享 | 保留 | Sprint 4 | 手动搭配 | 验收标准
| 作为一名顾客，顾客在试衣过程中，点击分享，程序会自动截取当前试衣截图，并再次询问顾客是否确认分享，顾客若点击确认，此时显示一个二维码，顾客拿出其他移动设备，扫描二维码，分享成功。 |  |  | 用户试衣完成后，点击分享按钮，可以将当前试衣效果图片以及个人状态分享到微信朋友圈。 |  |  | 用户在“试穿”一件衣服时，系统列出多件衣物供用户自己搭配选择，用户最多可以选择两件衣服同时试穿。
Sprint 5 | 手动搭配 | 修改 | Sprint 5 | 手动搭配 | 保留 |  | 智能搭配 | 验收标准
| 作为一名顾客，打开软件，穿上带有marker的特制衣服，顾客从衣服列表中，自行选取上下各一件衣物，虚拟衣服模型叠加在顾客身上，实现手动搭配试衣。 |  |  | 用户在“试穿”一件衣服时，系统列出多件衣物供用户自己搭配选择，用户最多可以选择两件衣服同时试穿。 |  |  | 用户在“试穿”一件衣服时，点击搭配按钮，系统会给出与这件衣服搭配风格相符的其他衣物供用户选择。
| 智能搭配 | 修改 |  | 智能搭配 | 修改 | Sprint 5 | 分享 | 验收标准
| 作为一名顾客，打开软件，穿上带有marker的特制衣服，选定衣服，根据系统推荐搭配，直接选取，虚拟衣服模型叠加在顾客身上，实现智能搭配试衣。 |  |  | 用户在“试穿”一件衣服时，点击搭配按钮，系统会给出与这件衣服搭配风格相符的其他衣物供用户选择。 |  |  | 用户试衣完成后，点击分享按钮，可以将当前试衣效果图片以及个人状态分享到微信朋友圈。
Note on I3: 界面标准： 简洁美观 可执行功能意义明确
Note on I5: 模型： 从各个角度观察，模型完整，效果真实
Note on I7: 模型： 在衣服正常尺寸内放大缩小，不会出现衣服效果失真的情况 控制： 点击后视频中衣服响应延迟肉眼不可见
Note on I9: 模型： 各个衣服的效果都应真实完整 控制： 切换过程应平滑过渡。点击切换后响应延迟肉眼不可见 尺寸： 切换模型后衣服尺码应与前一模型保持一致
Note on I11: 审美: 搭配应该符合当下流行趋势，避免超前或落伍
Note on I13: 审美: 搭配应该符合当下流行趋势，避免超前或落伍
Note on I15: 模型： 试衣效果图片应与用户视频中所见无差别，主要表现在纹理和色差的差别 内容： 保证分享内容完整

## Sprint 1 Backlog
Sprint 1 总目标：搭建界面UI，并能初步呈现试衣效果 |  |  | 评估总时间： | 14天
编号 | 名称 | 用户故事 | 状态 | 故事优先级
1 | 可执行界面 | 用户打开程序，看到一个执行的界面，通过界面可以了解软件的具体功能。 | 进行中 | 100
2 | marker定位渲染衣物 | 固定后对准摄像头，打开程序点击试衣按钮，在视频中的用户身上出现一件衣服，并且可以旋转。 | 进行中 | 100
Note on E2: 100为最高，1为最低

## Sprint 2 Backlog
Sprint 2 总目标：试穿衣物可以改变大小 |  |  | 评估总时间： | 7天
编号 | 名称 | 用户故事 | 状态 | 故事优先级
1 | 控制衣物大小 | 用户进入试衣功能，通过marker将衣服显示在身上，通过按键控制衣服，可以使得视频中的衣服放大或缩小。 | 计划中 | 90
Note on E2: 100为最高，1为最低

## Sprint 3 Backlog
Sprint 3 总目标：切换试穿的衣物 |  |  | 评估总时间： | 7天
编号 | 名称 | 用户故事 | 状态 | 故事优先级
1 | 衣物切换 | 用户通过试衣功能将marker显示在身上，通过点击按键，可以完成对于视频中的衣服的切换。 | 计划中 | 80
Note on E2: 100为最高，1为最低

## Sprint 4 Backlog
Sprint 4 总目标：完成试衣搭配功能 |  |  | 评估总时间： | 7天
编号 | 名称 | 用户故事 | 状态 | 故事优先级
1 | 手动搭配 | 用户在“试穿”一件衣服时，系统列出多件衣物供用户自己搭配选择，用户最多可以选择两件衣服同时试穿。 | 计划中 | 70
2 | 智能搭配 | 用户在“试穿”一件衣服时，点击搭配按钮，系统会给出与这件衣服搭配风格相符的其他衣物供用户选择。 | 计划中 | 70
Note on E2: 100为最高，1为最低

## Sprint 5 Backlog
Sprint 5 总目标：完成试穿后的分享 |  |  | 评估总时间： | 3天
编号 | 名称 | 用户故事 | 状态 | 故事优先级
1 | 分享 | 用户试衣完成后，点击分享按钮，可以将当前试衣效果图片以及个人状态分享到微信朋友圈。 | 计划中 | 50
Note on E2: 100为最高，1为最低