## Sprint1
Product Backlog Item | Task | Volunteer | Status | Original Estimate | 2015-04-10 | 2015-04-13 | 2015-04-16 | 2015-04-19 | 2015-04-22 | 2015-04-25 | 2015-04-26 | 2015-04-30 | Sprint Review
用户打开程序，看到一个执行的界面，通过界面可以了解软件的具体功能 | 搭ui引擎 | 王祥 | Closed | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 整合 | 王祥 | Closed | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ui布局，响应事件处理 | 王祥 | Closed | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 准备下个sp | 王祥 | Closed | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| 场景管理器 | 徐非凡 | Closed | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 整合 | 徐非凡 | Closed | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 增强现实 | 徐非凡 | Closed | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| release | 徐非凡 | Closed | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
用户准备marker，固定后对准摄像头，打开程序点击试衣按钮，在视频中的用户身上出现一件衣服，并且可以旋转 | 准备下一个sp | 徐非凡 | Closed | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| 衣服建模 | 舒倩雯 张楠凌 | Closed | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 写test** | 倪垚 | Closed | 10 | 10 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 测试 | 舒倩雯 张楠凌 倪垚 | Closed | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0
| 响应事件 | 王祥 | Closed | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
| 买衣服流程页面 | 徐非凡 | Closed | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0
| 找模型 | 舒倩雯 张楠凌 倪垚 | Closed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
| irr ui editor 学习画界面 | 舒倩雯 张楠凌 倪垚 | Closed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0
| 完成试穿页面 | 徐非凡 | Closed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 1 | 0
| Total |  |  | 58 | 58 | 49 | 40 | 29 | 15 | 20 | 13 | 2 | 0
Sprint Goal
Some sprint goal

## Sprint2
Product Backlog Item | Task | Volunteer | Status | Original Estimate | 2015-05-01 | 2015-05-03 | 2015-05-06 | 2015-05-09 | 2015-05-12 | 2015-05-14 | Sprint Review
Sprint 1 | sprint1 源代码和测试脚本提交到配置管理工具 | 徐非凡 | Closed | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 标注所有的开源工具 | 徐非凡 | Closed | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
用户打开程序后，点击衣柜按钮或者每次试衣之前可以进入衣柜，查看当前存放的所有衣物模型，必要时点选操作衣物。 | dresspage架构搭建 | 徐非凡 | Closed | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
用户通过试衣功能将衣物显示在身上后，可以完成对于视频中的衣服的切换。 | 单衣试衣，衣柜 | 徐非凡 | Closed | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0
| 整合 | 徐非凡 | Closed | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0
开发者使用数据库SQLite，在控制台下模拟实现用户的登陆和注册功能。 | sqlite登陆注册 | 王文浩 | Closed | 7 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
用户试衣完成后，点击分享按钮，可以将当前试衣效果图片以及个人状态分享到微信朋友圈。 | 分享 | 高晓旭 | Closed | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2
| buy界面流程实现 | 王祥 | Closed | 10 | 10 | 8 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0
| 优化界面 | 舒倩雯 张楠凌 | Closed | 14 | 14 | 11 | 8 | 5 | 5 | 0 | 5
| 测试sprint1 | 倪垚 | Closed | 14 | 14 | 11 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0
| Total |  |  | 68 | 68 | 51 | 37 | 24 | 14 | 2 | 7 | 61
2
66
Sprint Goal
Some sprint goal

## Sprint3
Product Backlog Item | Task | Volunteer | Status | Original Estimate | 2015-05-15 | 2015-05-18 | 2015-05-20 | 2015-05-22 | 2015-05-24 | 2015-05-26 | 2015-05-28 | 2015-05-29 | Sprint Review
用户打开程序后，可以通过界面进入制衣模式，模式开启后，允许用户对指定的衣物进行建模，将其显示在试衣功能中 | 把衣服模型弄进MakePage | 徐非凡 | Closed | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 加木质衣柜背景 | 徐非凡 | Closed | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
| 整合 | 徐非凡 | Closed | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0
用户进入试衣功能，通过marker将衣服显示在身上，通过按键控制衣服，可以使得视频中的衣服放大或缩小。 | 模型大小可控接口 | 王祥 | Closed | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 放进UI | 王祥 | Closed | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0
开发人员建立完整的关系数据库用以储存用户信息，模型信息 | 全部数据库设计 | 王文浩 | Closed | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| sqlite控制台实现 | 王文浩 | Closed | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
sprint 1 | 分享功能 | 高晓旭 | Closed | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 测试sprint 2 | 舒倩雯 张楠凌 倪垚 | Closed | 14 | 14 | 11 | 9 | 7 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0
| Total |  |  | 55 | 55 | 43 | 35 | 18 | 16 | 13 | 10 | 0 | 0
9
46
Sprint Goal
Some sprint goal

## Sprint4
Product Backlog Item | Task | Volunteer | Status | Original Estimate | 2015-06-01 | 2015-06-03 | 2015-06-05 | 2015-06-07 | 2015-06-09 | 2015-06-12 | 2015-06-14 | 2015-06-15 | Sprint Review
UI重新设计，取消原来无用的按钮，将衣柜内嵌到试衣间，并提供返回跳转功能 | 制作新的UI资源 | 舒倩雯 张楠凌 倪垚 | Closed | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 修改现有UI接口，为嵌入新UI做准备 | 王祥 | Closed | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 整合 | 徐非凡 | Closed | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
完善用户数据库，添加用户地址项，用于日后O2O送衣快递的扩展。 | 对数据库user表进行升级 | 王文浩 | Closed | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 整合进现有工程 | 徐非凡 | Closed | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0
改良部分用户体验细节，如衣柜初始视角，制衣坊2D图片和3D模型的位置布局 | 调整衣柜初始视角 | 王祥 | Closed | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 制衣坊布局优化 | 高晓旭 | Closed | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| 测试sprint3 | 高晓旭 倪垚 | Closed | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total |  |  | 37 | 37 | 29 | 21 | 13 | 9 | 4 | 2 | 1 | 0
|  |  | 3 | [9 empty] | 14
|  |  | 5 | [9 empty] | 23
Sprint Goal
Some sprint goal