## Product Backlog
Product Backlog
第一版 |  | 变更描述 | 第二版 |  | 变更描述 | 第三版 |  | 变更描述 | 第四版 |  | 2015.5.5
Sprint 1 | 读取camera | 删除 | Sprint 1 | 可执行界面 | 保留 | Sprint 1 | 可执行界面 | 保留 | Sprint 1 | 可执行界面 | 验收标准
| 作为一名顾客，顾客打开程序，点击开始试衣按钮，程序界面上实时显示出硬件摄像头采集到的信息，达到镜子的效果。 |  |  | 用户打开程序，看到一个执行的界面，通过界面可以了解软件的具体功能。 |  |  | 用户打开程序，看到一个执行的界面，通过界面可以了解软件的具体功能。 |  |  | 用户打开程序，看到一个执行的界面，通过界面可以了解软件的具体功能。
Sprint 2 | 寻找marker | 修改 |  | marker定位渲染衣物 | 保留 |  | marker定位渲染衣物 | 保留 |  | marker定位渲染衣物 | 验收标准
| 作为一名顾客，打开软件，穿上带有marker的特制衣服，程序检测出marker，并将其用红线将其标记显示出来。 |  |  | 固定后对准摄像头，打开程序点击试衣按钮，在视频中的用户身上出现一件衣服，并且可以旋转。 |  |  | 固定后对准摄像头，打开程序点击试衣按钮，在视频中的用户身上出现一件衣服，并且可以旋转。 |  |  | 固定后对准摄像头，打开程序点击试衣按钮，在视频中的用户身上出现一件衣服，并且可以旋转。
| 确定camera位置 | 删除 | Sprint 2 | 控制衣物大小 | 保留 | Sprint 2 | 控制衣物大小 | 保留 | Sprint 2 | 建立衣柜 | 验收标准
| 作为一名顾客，打开软件，穿上带有marker的特制衣服，站在camera前面，marker上叠加出了一些特定几何体。 |  |  | 用户进入试衣功能，通过marker将衣服显示在身上，通过按键控制衣服，可以使得视频中的衣服放大或缩小。 |  |  | 用户进入试衣功能，通过marker将衣服显示在身上，通过按键控制衣服，可以使得视频中的衣服放大或缩小。 |  |  | 用户打开程序后，点击衣柜按钮或者每次试衣之前可以进入衣柜，查看当前存放的所有衣物模型，必要时点选操作衣物。
Sprint 3 | 解析3D衣服模型并渲染 | 修改 | Sprint 3 | 衣物切换 | 保留 | Sprint 3 | 衣物切换 | 修改 |  | 实现登陆注册 | 验收标准
| 作为一名顾客，打开软件，穿上带有marker的特制衣服，虚拟的衣服模型叠加在用户身体前，虚拟衣服随着用户的移动而移动。 |  |  | 用户通过试衣功能将marker显示在身上，通过点击按键，可以完成对于视频中的衣服的切换。 |  |  | 用户通过试衣功能将衣物显示在身上，通过点击按键，可以完成对于视频中的衣服的切换。 |  |  | 开发者使用数据库SQLite，在控制台下模拟实现用户的登陆和注册功能。
Sprint 4 | 分享到朋友圈 | 修改 | Sprint 4 | 分享 | 保留 | Sprint 4 | 手动搭配 | 修改 |  | 衣物切换 | 验收标准
| 作为一名顾客，顾客在试衣过程中，点击分享，程序会自动截取当前试衣截图，并再次询问顾客是否确认分享，顾客若点击确认，此时显示一个二维码，顾客拿出其他移动设备，扫描二维码，分享成功。 |  |  | 用户试衣完成后，点击分享按钮，可以将当前试衣效果图片以及个人状态分享到微信朋友圈。 |  |  | 用户在“试穿”一件衣服时，系统列出多件衣物供用户自己搭配选择，用户最多可以选择两件衣服同时试穿。 |  |  | 用户通过试衣功能将衣物显示在身上后，可以完成对于视频中的衣服的切换。
Sprint 5 | 手动搭配 | 修改 | Sprint 5 | 手动搭配 | 保留 |  | 智能搭配 | 修改 |  | 分享 | 验收标准
| 作为一名顾客，打开软件，穿上带有marker的特制衣服，顾客从衣服列表中，自行选取上下各一件衣物，虚拟衣服模型叠加在顾客身上，实现手动搭配试衣。 |  |  | 用户在“试穿”一件衣服时，系统列出多件衣物供用户自己搭配选择，用户最多可以选择两件衣服同时试穿。 |  |  | 用户在“试穿”一件衣服时，点击搭配按钮，系统会给出与这件衣服搭配风格相符的其他衣物供用户选择。 |  |  | 用户试衣完成后，点击分享按钮，可以将当前试衣效果图片以及个人状态分享到微信朋友圈。
| 智能搭配 | 修改 |  | 智能搭配 | 修改 | Sprint 5 | 分享 | 保留 | Sprint 3 | 控制衣物大小 | 验收标准
| 作为一名顾客，打开软件，穿上带有marker的特制衣服，选定衣服，根据系统推荐搭配，直接选取，虚拟衣服模型叠加在顾客身上，实现智能搭配试衣。 |  |  | 用户在“试穿”一件衣服时，点击搭配按钮，系统会给出与这件衣服搭配风格相符的其他衣物供用户选择。 |  |  | 用户试衣完成后，点击分享按钮，可以将当前试衣效果图片以及个人状态分享到微信朋友圈。 |  |  | 用户进入试衣功能，通过marker将衣服显示在身上，通过按键控制衣服，可以使得视频中的衣服放大或缩小。
[10 empty] | 建立完整数据库 | 验收标准
开发人员建立完整的关系数据库用以储存用户信息，模型信息。
[10 empty] | 实现制衣库 | 验收标准
用户打开程序后，可以通过界面进入制衣模式，模式开启后，允许用户对指定的衣物进行建模，将其显示在试衣功能中。
[9 empty] | Sprint 4 | 搭配 | 验收标准
用户在“试穿”一件衣服时，点击搭配按钮，系统会列出与这件衣服搭配风格相符合的多件衣物供用户自己搭配选择，用户最多可以选择两件衣服同时试穿。
[10 empty] | 优化界面 | 验收标准
用户打开程序，看到一个执行的界面，界面十分美观，同时通过界面可以进入软件的具体功能，并进行后续的操作。
Note on C2: 重新定义： 已有的sprint功能与我们所设想的方向有出入，因此重新定义各sprint。
Note on F2: 优先级重定义： 对于各个功能的完成先后顺序有了重新考量，因而重新定义各个user story的优先级，并对所有sprint的进行重新排序。
Note on I2: 新旧工作整合，sprint重定义： sprint功能的实现进度与预期有差异，整合user story，缩短现有工作的工作时间，加入新的user story，并整合划分新的sprint。
Note on L3: 界面标准： 简洁美观 可执行功能意义明确
Note on L5: 模型： 从各个角度观察，模型完整，效果真实
Note on L7: 模型： 新建的模型应该真实完整，在各功能中允许范围内使用不存在失真现象。 数据完整： 衣柜里面的衣物每次都能完整加载，不存在丢失现象。 可操作性： 衣柜里面的每一件衣物都可以查看并进行后续操作。
Note on L9: 容错： 能够检测和处理各种异常状态，正确地完成登陆。 数据库： 数据库的数据内容完整而安全，不会存在丢失现象。
Note on L11: 模型： 各个衣服的效果都应真实完整 控制： 切换过程应平滑过渡。点击切换后响应延迟肉眼不可见 尺寸： 切换模型后衣服尺码应与前一模型保持一致
Note on L13: 模型： 试衣效果图片应与用户视频中所见无差别，主要表现在纹理和色差的差别 内容： 保证分享内容完整
Note on L15: 模型： 在衣服正常尺寸内放大缩小，不会出现衣服效果失真的情况 控制： 点击后视频中衣服响应延迟肉眼不可见
Note on L17: 表单： 建立符合严格的3范式规则。 数据库信息： 完整而有效，不缺少信息，也不含冗余。
Note on L19: 相似度： 建模后的衣物应与已知衣物的相似度超过90%。 模型： 新建的模型应该真实完整，在各功能中允许范围内使用不存在失真现象。
Note on L21: 审美: 搭配应该符合当下流行趋势，避免超前或落伍
Note on L23: 外观： 一贯的简洁美观风格。 比较： 同前一个版本相比，在美工及布局方面应有较大提高，美感应使人感到愉悦。

## Sprint 1 Backlog
Sprint 1 总目标：搭建界面UI，并能初步呈现试衣效果（已完成） |  |  | 评估总时间： | 21天 | 实际总用时： | 21天
编号 | 名称 | 用户故事 | 状态 | 故事优先级 | 完成情况评估 | 是否接收
1 | 可执行界面 | 用户打开程序，看到一个执行的界面，通过界面可以了解软件的具体功能。 | 已完成 | 100 | 根据验收标准，Sprint 1的界面简洁，执行功能的按钮意义明确，可用于作为实现功能的具体平台。 | 是
2 | marker定位渲染衣物 | 固定后对准摄像头，打开程序点击试衣按钮，在视频中的用户身上出现一件衣服，并且可以旋转。 | 已完成 | 100 | 根据Sprint 1对于渲染衣物效果的验收标准的描述，对于所实现的功能，基于marker渲染的衣物效果真实，基本完成用户故事描述，但是未对撤去marker后的模型做处理，可在之后的Sprint中予以加强，作为task加入后续Sprint中 | 是
Sprint状态 | Sprint总结 | Sprint 1总共进行过两次修改，包含对sprint目标，用户故事，工作时间预期等的各个方面，最终版本存在用户故事两个，完成用户故事两个，具体task的完成度在90%以上，通过单元测试和黑盒测试，可以允许验收。
已完成
Note on E2: 100为最高，1为最低

## Sprint 2 Backlog
Sprint 2 总目标：模拟实现登陆注册，实现所有基本功能 |  |  | 评估总时间： | 14天 | 实际总用时： | 14天
编号 | 名称 | 用户故事 | 状态 | 故事优先级 | 完成情况评估 | 是否接收
1 | 建立衣柜 | 用户打开程序后，点击衣柜按钮或者每次试衣之前可以进入衣柜，查看当前存放的所有衣物模型，必要时点选操作衣物。 | 已完成 | 90 | 根据衣柜验收标准，模型真实衣物完整，且均具有可操作性，可以进行验收，但同时发现点击衣物过程中存在偶发性bug，加入缺陷管理予以修复 | 是
1 | 实现登陆注册 | 开发者使用数据库SQLite，在控制台下模拟实现用户的登陆和注册功能。 | 已完成 | 90 | 根据登陆注册验收标准，同时完成丰富容错性测试，予以验收。 | 是
2 | 衣物切换 | 用户通过试衣功能将衣物显示在身上后，可以完成对于视频中的衣服的切换。 | 已完成 | 90 | 根据验收标准，衣物切换已通过衣柜完成，予以验收。 | 是
3 | 分享 | 用户试衣完成后，点击分享按钮，可以将当前试衣效果图片以及个人状态分享到微信朋友圈。 | 未完成 | 80 | 根据验收标准，分享功能虽已完成，但是不能通过界面执行，需要进一步整合，加入后续sprint的任务中。 | 否
Sprint状态 | Sprint总结 | Sprint 2总共进行过三次修改，包含对sprint目标，用户故事，工作时间预期等的各个方面，最终版本存在用户故事四个，完成用户故事三个，剩余一个功能实现，但是不满足用户故事要求，因此只存在整合问题，将在后续task中继续进行及完成。具体的sprint task完成度在85%以上，通过了丰富的单元测试和黑盒测试，可以允许验收。
已完成
Note on E2: 100为最高，1为最低

## Sprint 3 Backlog
Sprint 3 总目标：实现软件数据的数据库管理，用户自主制作衣物模型 |  |  | 评估总时间： | 14天
编号 | 名称 | 用户故事 | 状态 | 故事优先级
1 | 建立数据库 | 开发人员建立完整的关系数据库用以储存用户信息，模型信息。 | 进行中 | 80
2 | 实现制衣库 | 用户打开程序后，可以通过界面进入制衣模式，模式开启后，允许用户对指定的衣物进行建模，将其显示在试衣功能中。 | 进行中 | 70
3 | 控制衣物大小 | 用户进入试衣功能，通过marker将衣服显示在身上，通过按键控制衣服，可以使得视频中的衣服放大或缩小。 | 进行中 | 60
Sprint状态
进行中
Note on E2: 100为最高，1为最低

## Sprint 4 Backlog
Sprint 4 总目标：系统优化 |  |  | 评估总时间： | 7天
编号 | 名称 | 用户故事 | 状态 | 故事优先级
1 | 搭配 | 用户在“试穿”一件衣服时，点击搭配按钮，系统会列出与这件衣服搭配风格相符合的多件衣物供用户自己搭配选择，用户最多可以选择两件衣服同时试穿。 | 计划中 | 60
2 | 优化界面 | 用户打开程序，看到一个执行的界面，界面十分美观，同时通过界面可以进入软件的具体功能，并进行后续的操作。 | 计划中 | 60
Sprint状态
计划中
Note on E2: 100为最高，1为最低