## Sheet1
审查类别 | 审查项目 | 是否完成 | 备注 | 复查
US验收标准 | 模型显示效果真实 | √
| 模型能从各个角度观察 | no | 暂时使用一半的模型方便用来实现某些功能
| 衣柜内储存的衣物每次都能完整加载 | √
| 衣柜里面的每一件衣物都可以查看并进行后续操作 | √
| 数据库内容完整，不存在丢失现象 | √
| 登陆注册通过丰富的容错性检查 | √
| 切换衣物过渡平滑 | √
| 分享内容完整 | √
| 分享应从界面端实现 | no | 已加入后续的task进行整合
DoD | 源代码和测试脚本提交到配置管理工具 | √
| 满足user story可接受准则，通过相关的测试用例 | √
| 每个用例至少被团队中另一个成员评审，并更新测试用例执行结果 | √
| 标注所有的开源工具 | √
| 保证Sprint测试计划的执行 | √
| 根据情况执行压力测试，边界值测试或系统测试 | √
| 为下一个Sprint准备充足的user story | √
| 完成Sprint代码提交和审查 | √
| 完成Sprint回顾会议 | √
| 保证发布版本储存在安全的空间 | √
| 测试计划已执行 | √