## Sprint1
Product Backlog Item | Task | Volunteer | Status | Original Estimate | 2015-04-10 | 2015-04-13 | 2015-04-16 | 2015-04-19 | 2015-04-22 | 2015-04-25 | 2015-04-26 | 2015-04-30 | Sprint Review
用户打开程序，看到一个执行的界面，通过界面可以了解软件的具体功能 | 搭ui引擎 | 王祥 | Closed | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 整合 | 王祥 | Closed | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ui布局，响应事件处理 | 王祥 | Closed | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 准备下个sp | 王祥 | Closed | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| 场景管理器 | 徐非凡 | Closed | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 整合 | 徐非凡 | Closed | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 增强现实 | 徐非凡 | Closed | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| release | 徐非凡 | Closed | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
用户准备marker，固定后对准摄像头，打开程序点击试衣按钮，在视频中的用户身上出现一件衣服，并且可以旋转 | 准备下一个sp | 徐非凡 | Closed | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| 衣服建模 | 舒倩雯 张楠凌 | Closed | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 写test** | 倪垚 | Closed | 10 | 10 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 测试 | 舒倩雯 张楠凌 倪垚 | Closed | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0
| 响应事件 | 王祥 | Closed | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
| 买衣服流程页面 | 徐非凡 | Closed | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0
| 找模型 | 舒倩雯 张楠凌 倪垚 | Closed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
| irr ui editor 学习画界面 | 舒倩雯 张楠凌 倪垚 | Closed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0
| 完成试穿页面 | 徐非凡 | Closed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 1 | 0
| Total |  |  | 58 | 58 | 49 | 40 | 29 | 15 | 20 | 13 | 2 | 0
Sprint Goal
Some sprint goal