## Sprint1
Product Backlog Item | Task | Volunteer | Status | Original Estimate | 2015-05-01 | 2015-05-03 | 2015-05-06 | 2015-05-09 | 2015-05-12 | 2015-05-14 | Sprint Review
Sprint 1 | sprint1 源代码和测试脚本提交到配置管理工具 | 徐非凡 | Closed | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 标注所有的开源工具 | 徐非凡 | Closed | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
用户打开程序后，点击衣柜按钮或者每次试衣之前可以进入衣柜，查看当前存放的所有衣物模型，必要时点选操作衣物。 | dresspage架构搭建 | 徐非凡 | Closed | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
用户通过试衣功能将衣物显示在身上后，可以完成对于视频中的衣服的切换。 | 单衣试衣，衣柜 | 徐非凡 | Closed | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0
| 整合 | 徐非凡 | Closed | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0
开发者使用数据库SQLite，在控制台下模拟实现用户的登陆和注册功能。 | sqlite登陆注册 | 王文浩 | Closed | 7 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
用户试衣完成后，点击分享按钮，可以将当前试衣效果图片以及个人状态分享到微信朋友圈。 | 分享 | 高晓旭 | Closed | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2
| buy界面流程实现 | 王祥 | Closed | 10 | 10 | 8 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0
| 优化界面 | 舒倩雯 张楠凌 | Closed | 14 | 14 | 11 | 8 | 5 | 5 | 0 | 5
| 测试sprint1 | 倪垚 | Closed | 14 | 14 | 11 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0
| Total |  |  | 68 | 68 | 51 | 37 | 24 | 14 | 2 | 7 | 61
2
66
Sprint Goal
Some sprint goal