## Sprint1
Product Backlog Item | Task | Volunteer | Status | Original Estimate | 2015-05-15 | 2015-05-18 | 2015-05-20 | 2015-05-22 | 2015-05-24 | 2015-05-26 | 2015-05-28 | 2015-05-29 | Sprint Review
用户打开程序后，可以通过界面进入制衣模式，模式开启后，允许用户对指定的衣物进行建模，将其显示在试衣功能中 | 把衣服模型弄进MakePage | 徐非凡 | Closed | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 加木质衣柜背景 | 徐非凡 | Running | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| 整合 | 徐非凡 | Running | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
用户进入试衣功能，通过marker将衣服显示在身上，通过按键控制衣服，可以使得视频中的衣服放大或缩小。 | 模型大小可控接口 | 王祥 | Closed | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 放进UI | 王祥 | Running | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
开发人员建立完整的关系数据库用以储存用户信息，模型信息 | 全部数据库设计 | 王文浩 | Closed | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| sqlite控制台实现 | 王文浩 | Running | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
sprint 1 | 分享功能 | 高晓旭 | Running | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
| 测试sprint 2 | 舒倩雯 张楠凌 倪垚 | Running | 14 | 14 | 11 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
| Total |  |  | 55 | 55 | 43 | 35 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
9
46
Sprint Goal
Some sprint goal