## Sprint1
序号 | 优先级 | 概括 | 详细描述 | 状态 | 报告日期 | 预计修复日期 | 实际修复日期 | 报告者 | 修复者 | 检查者
1 | 1 | 无法生成二维码 | 找不到c++合适的库 | 已修复 | 2015-04-30 | 2015-04-30 | 2015-04-30 | 高晓旭 | 高晓旭 | 徐非凡
2 | 1 | 分享功能第一次运行有bug | 分享功能第一次运行会显示“文件名不能为0”,第二次正常 | 已修复 | 2015-05-01 | 2015-05-01 | 2015-05-01 | 高晓旭 | 高晓旭 | 徐非凡
3 | 5 | AR闪屏严重 | 增强现实，如果识别不到marker，就会不渲AR | 已修复 | 2015-04-14 | 2015-04-16 | 2015-04-16 | 舒倩雯 | 徐非凡 | 王文浩
4 | 1 | 制衣坊空字串崩溃 | 制衣坊输入衣服名称，空字符串会使程序崩溃 | 已修复 | 2015-05-21 | 2015-05-25 |  | 倪垚 | 徐非凡 | 王祥
5 | 4 | 增强现实的衣服正面剔除 | AR的衣服正面被剔除了，渲染的是背面 | 已修复 | 2015-04-16 | 2015-04-20 | 2015-04-20 | 舒倩雯 | 王祥 | 徐非凡
6 | 4 | 制衣坊图片遮挡住UI | 制衣坊的UI，如打开文件，会被衣服的图片遮挡住 | 已修复 | 2015-04-28 | 2015-04-30 | 2015-04-30 | 张楠凌 | 徐非凡 | 王文浩
7 | 3 | 衣柜漫反射光失效，无光影渐进 | 衣服只有环境光，没有漫反射光，衣服都是一个颜色无渐变 | 已修复 | 2015-04-19 | 2015-04-21 | 2015-04-21 | 倪垚 | 王祥 | 徐非凡
8 | 5 | 标定识别误差 | 模型会按着标定相反的方向走，不是随用户移动 | 已修复 | 2015-04-17 | 2015-04-20 | 2015-04-20 | 舒倩雯 | 王祥 | 王文浩
9 | 2 | calibra模型解析错误 | calibra的3ds格式会丢掉一些圆锥体 | 已修复 | 2015-05-02 | 2015-05-03 | 2015-05-03 | 张楠凌 | 徐非凡 | 王祥
10 | 1 | 图片没有事件响应效果 | 无法对button上的图片进行事件监听 | 已修复 | 2015-05-03 | 2015-05-04 | 2015-05-04 | 张楠凌 | 徐非凡 | 王祥
11 | 1 | 衣柜初始模型位置失效 | 初始是从侧面观察衣服，需要手动调整 | 已修复 | 2015-05-07 | 2015-05-29 | 2015-05-30 | 倪垚 | 徐非凡 | 王文浩
12 | 2 | 长时间无marker衣服仍渲染 | 衣服永远不消失，没有marker仍一直渲染 | 已修复 | 2010-05-15 | 2015-05-27 | 2015-05-27 | 舒倩雯 | 王祥 | 徐非凡
13 | 2 | 送衣快递O2O无法给用户发短信 | 给用户发短信的接口部分失效，只有部分手机能收到短信 | 已修复 | 2015-05-18 | 2015-05-29 | 2015-05-29 | 倪垚 | 王祥 | 徐非凡
14 | 1 | 不同服务之前无法相互切换 | 不同服务之间，没有直接的跳转接口 | 已修复 | 2015-05-10 | 2015-05-27 | 2015-05-27 | 张楠凌 | 徐非凡 | 王祥
15 | 1 | 试衣部分衣服纯色无渐进 | 光源设成绝对的了，无法追踪衣服 | 已修复 | 2015-05-20 | 2015-05-22 | 2015-05-23 | 舒倩雯 | 王祥 | 徐非凡
17 | 1 | 在Maker中点击SAVE程序崩溃 | 在Maker中Cloth name 为空时点击SAVE程序崩溃 | 已修复 | 2015-06-03 | 2015-06-04 | 2015-06-04 | 张楠凌 | 徐非凡 | 高晓旭
18 | 2 | 图标点击偏离 | 图标的点击区域与显示区域有偏差 | 已修复 | 2015-06-03 | 2015-06-05 | 2015-06-05 | 张楠凌 | 徐非凡 | 王祥
19 | 2 | 试衣部分反映延迟 | 在试衣界面换衣延迟 | 已修复 | 2015-06-08 | 2015-06-09 | 2015-06-09 | 倪垚 | 徐非凡 | 王祥
20 | 2 | 试衣部分衣服旋转不异步 | 试衣界面衣服旋转不异步 | 已修复 | 2015-06-09 | 2015-06-10 | 2015-06-10 | 倪垚 | 徐非凡 | 王祥
21 | 4 | 按钮四周有黑边 | 部分点击按钮四周有黑边 | 已修复 | 2015-06-10 | 2015-06-11 | 2015-06-11 | 舒倩雯 | 王祥 | 徐非凡
16 | 1 | 在衣柜中点击按钮程序崩溃 | 在衣柜中点击next，再连续点击previous程序崩溃 | 未修复 | 2015-06-26 | 2015-06-27 |  | 倪垚 | 徐非凡 | 王祥
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33